## PCS评审问题汇总
编号 | 问题描述 | 提出人 | 问题分类 | 问题级别 | 是否接受 | 问题状态 | 责任人 | 落地阶段 | 答复意见/修改意见
1 | 不支持界面显示，是否还需要支持JS接口 | 侯鹏飞 | 技术 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | 无界面的设备无需集成JS UI框架；无界面设备也可以集成JS引擎并支持非界面相关的基础JS API
2 | 1、版权声明要清晰，页脚还是华为终端公司 | Leo | 法务 |  | Accept | Open | 黄明龙（基金会） | PCS3.0
3 | 2、建议不要强行要求128K以上，很多模组达不到这个标准。 | Leo | 技术 | 高 | Reject | Closed | 万承臻 |  | 起码要能放的下mini最小集，总要有个最小值的，暂定这个吧，事实上OEM运作一年，智能家居WIFI模组领域最起码256K以上。还要考虑一些生态相关的模块的。
4 | 3、内存或者RAM要统一说法，严格一些 | Leo | 描述 |  | Accept | Closed | 刘勋 | PCS3.0 | 5.1有详细解释，PCS3.1新增详细术语表。 |  | PCS | 推荐配置：DeviceProfile |  | 最小硬件配置 | 最小部件配置 | SysCapability(SDK)
5 | 4、智能手表的定义跨了mini到large | Leo | 技术 | 高 | Reject | Closed | 万承臻 |  | 智能手表分运动手表(建议mini)，智能手表（建议standard），文档中不体现，顶多是建议。 PCS文档定义OpenHarmon有系统软件兼容性设计以及对硬件的最小约束，不体现设备类型。开发者可以根据自己设备的基础硬件选择mini, small, standard，选择对应的系统类型，就需要遵循该类型下的PCS规范。 |  | mini | 手表
6 | 5、系统将这些可选的系统部件组合为一系列描述为特性或功能的系统能力，以方便设备开发者理解和选择，这句话是错的。 | Leo | 描述 |  | Accept | Closed | 刘勋 | PCS3.0 | 删除，统一术语表。 Subsystem->Component->api namespace...从大到小。 |  | standard | 手表 | 推荐配置 |  |  | 应用开发尽量统一。
7 | 6、行文版式上请专业排版工作者帮忙排一下，或者套用成熟模板，例如像首行缩进，段落编号这些都急需规范 | Leo | 排版 |  | Accept | Open | 黄明龙（基金会） | PCS3.0
8 | 7、PCS只约束硬件吗？似乎与前面行文不符。 | Leo | 描述 |  | Accept | Closed | 刘勋 | PCS3.0 | 约束OpenHarmony软件兼容性以及对最要硬件的约束 |  | small | 手机
9 | 8、认证测试套件是针对 PCS 文档中明确的条款的对应测试套件，并非综合全面的设备兼容性测试，即通过兼容性测试只是是遵循 PCS 条款的必要条件。这句话令人费解。 | Leo | 技术 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.0 | 删除。认证测试套件 改为 兼容性测试套件，是看护OpenHarmony PCS兼容性设计的重要手段，使用OpenHarmony的设备必须满足PCS规范，同时通过兼容性测试套件的测试。或 |  |  | TV
10 | 9、PCS 文档跟随 OpenHarmony 的版本发布而更新。我觉得应该是跟随LTS发布而更新吧。 | Leo | 技术 |  | Accept | Closed | 刘勋 | PCS3.0 | 删除，发布节奏不在PCS文档中描述。PCS随OpenHarmony LTS大版本节奏发布，OpenHarmony3.1；OpenHarmony4.0…每个版本发布一个版本。参考AOSP CDD发布节奏。API Level。
11 | 10、MINI缩写为M建议不要缩写了，MINI也没几个字母。S,STD,L什么的也建议不要缩写。 | Leo | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.0 | 接纳
12 | 11、DISTRIBUTE：适用于分布式兼容性的条款。应该是DISTRIBUTED，否则容易理解为发行版。 | Leo | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.0 | 接纳
13 | 12、MEDIA建议改为MULTIMEDIA | Leo | 描述 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | Media范围更广泛
14 | 13、为什么又有了一个STRONGLY RECOMMENDED？ | Leo | 描述 |  | Accept | Closed | 刘勋 | PCS3.0 | 从用户体验角度给出的建议项，不强制要求。
15 | 14、第三章里面又没有large了 | Leo | 技术 |  | Accept | Closed | 刘勋 | PCS3.0 | 原来定义Large是给兼容AOSP的系统预留的，本次PCS发布暂不体现Large操作系统类型，后续根据需要细化。
16 | 15、3.1.1.6 音频输出呢？ | Leo | 技术 |  | Accept | Closed | 万承臻 | PCS3.0 | 接受，改成“输入或输出”
17 | 16、CMSIS和POSIX只需要兼容一个即可，应该是或，CMSIS也与libc无关 | Leo | 技术 |  | Accept | Closed | 万承臻 | PCS3.0 | 接受，改成"或"
18 | 17、hilog建议改为可选，厂家可以有自己的DFX | Leo | 技术 |  | Reject | Closed | 万承臻 |  | API还是要保持一致的，实现可以用厂家的，因为系统组件模块都用了hilog API
19 | 18、/要用N/A替代 | Leo | 描述 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | PCS已经针对该标注做出说明，暂不修改
20 | 19、GetOsFullName()应该有规范详细定义，版本号分几段，要不要有LTS | Leo | 技术 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.0 | LTS暂时不写，增加对xxx.xxx.xxxx各个字段的解读和样例。
21 | 20、GetBootloaderVersion()没有bootloader怎么办？ | Leo | 技术 |  | Accept | Open | 万承臻 | PCS3.0 | 没有返回NULL。确认实现要求。
22 | 21、仅有生态的系统使用，这句话不懂 | Leo | 描述 |  | Accept | Closed | 刘勋 | PCS3.0 | 改为“仅有应用生态的系统使用”
23 | 22、GetBuildType()此处可以使用的词汇没约束清楚 | Leo | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.0 | 接纳，刷新描述
24 | 23、API 接口列：加粗斜体表示其返回值在产品生命周期不变化，普通字体表示软件升级后可能变化。这个在表格中没体现。 | Leo | 排版 |  | Accept | Open | 黄明龙（基金会） | PCS3.0
25 | 24、3.1.2.5 JS UI 框架是否不应该限制为JS UI，应该是整体UI？ | Leo | 技术 |  | Reject | Closed | 万承臻 |  | 只限制为如果使用Ark UI就要遵循Ark UI的兼容性 Qt的native app的迁移更方便。
26 | 25、3.1.8对于日志的定义也是太简单了，和所谓流水日志？是调试还是release？同样的，再次强调hilog建议定义为可选。 | Leo | 技术 |  | Reject | Closed | 万承臻 |  | 流水日志特指设备运行期间会持续生成的具备流水性质的日志文件。调试还是release是日志API的Level决定的。Hilog必须为必选 | hilog问题： 1、打印日志过多，没有规律，日志阅读困难 2、移植和裁剪困难，内核和init用gcc编译即可，但hilog必须使用claung和llvm编译。内核态用gcc，用户态用llvm。
27 | 26、小型系统定义为900M+要求太高了 | Leo | 技术 | 高 | Accept | Closed | 万承臻 | PCS3.0 | 接纳，小型系统不定义900M+的CPU,但是修改定义需要有mmu
28 | 27、3.2.1.1 FPU有软硬两种支持，是不是只支持一个就行？ | Leo | 技术 |  | Accept | Closed | 万承臻 | PCS3.0 | 在硬件条款里，肯定指硬件。不过都删除了
29 | 28、怎么又来了一个64M？ | Leo | 技术 | 高 | Accept | Open | 万承臻 | PCS3.0 | SR条款，和前面一起更新为4MiB，定的低了，确认下是否底线太低。
30 | 29、Ability不就是用户程序框架吗？ | Leo | 技术 |  | Accept | Closed | 刘勋 | PCS3.0 | 接纳，合同，统一术语，不能单独使用，合并。
31 | 30、小型系统如果不带UI，那么UI相关的内容应该是不包含的。 | Leo | 技术 |  | Accept | Closed | 刘勋 | PCS3.0 | 是的
32 | 31、设备信息接口列表是不是可以统一一个地方描述就好了，没必要复制好多次？ | Leo | 排版 |  | Reject | Closed | 黄明龙（基金会） | PCS3.0 | PCS3.0暂不修改
33 | 32、S-SOFTWARE-SR-0200， 此处的libc++指的是什么？musl？ | Leo | 技术 |  | Accept | Closed | 万承臻 | PCS3.0 | LLVM里的libc++,但因为small编译器没要求统一，暂时不强烈建议了。
34 | 33、ROM这个词汇建议少使用，或者定义清楚。 | Leo | 描述 |  | Accept | Closed | 刘勋 | PCS3.0 | 同4
35 | 34、native API是怎么考虑的？ | Leo | 技术 |  | Accept | Closed | 万承臻 | PCS3.0 | OpenHarmony3.1发NDK native API，特指IDE里集成的Public Native API
36 | 35、want的定义没有介绍，这个概念需要详细阐述一下。 | Leo | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 意图定义，后续提供超链接到API reference。
37 | 36、ohos.utils.system.SystemCapability.xxx.yyy这种形式在哪里能找到？ | Leo | 技术 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 后续提供超链接到API reference，OpenHarmony3.1发布。
38 | 37、硬件和软件支持的OpenGL版本不一样？ | Leo | 技术 |  | Accept | Closed | 万承臻 | PCS3.0 | 软件版本的删除了
39 | 38、libGLESv2.so这个不应该是软件规范吗？ | Leo | 技术 |  | Accept | Closed | 万承臻 | PCS3.0 | 特指厂家提供的GLES2.0库的符号
40 | 39、Vulkan不需要硬件支持吗？ | Leo | 技术 |  | Accept | Closed | 万承臻 | PCS3.0 | 需要，所以暂时去除软件，硬件的暂时不强制要求
41 | 40、必须和应该在管理上的区别是什么？ | Leo | 描述 |  | Accept | Closed | 刘勋 | PCS3.0 | 必须：Must；应该：Should。 https://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt，规范用语。
42 | 41、音频输出是否应该定义声道可单独控制？ | Leo | 技术 |  | Accept | Closed | 万承臻 | PCS3.0 | 不增加条款了，按松了约束
43 | 42、【C-ALL-HARDWARE-0903】必须支持一款或多款 CMOS sensor。这句话好像没啥用。另外如果是CCD的怎么办？ | Leo | 技术 |  | Accept | Closed | 万承臻 | PCS3.0 | 接纳
44 | 43、支持GIF格式应该明确是否支持动画。 | Leo | 技术 |  | Accept | Closed | 万承臻 | PCS3.0 | 明确了要支持动态GIF
45 | 44、需要必须支持IMS SIP和OTT吗？OTT的定义比较多，是否需要罗列？ | Leo | 技术 |  | Pending | Open | 万承臻 |  | OTT：web rtc等，是否要做限制，枚举？ 建议：OTT不建议做限制。
46 | 45、C-STD-SOFTWARE-1302 这个是不是降为必须有英文输入法？ | Leo | 技术 |  | Accept | Closed | 刘勋 | PCS3.0 | 接纳，已修改。
47 | 46、分布式场景下，主体设备必须为用户提供专门的界面或接口用于授权和管理应用访问其他设备的能力。如何定义主体设备？ | Leo | 技术 |  | Accept | Closed | 刘勋 | PCS3.0 | 主体设备指业务发起方，刷新描述。改为： 【C-STD-SOFTWARE-1605】分布式场景下，主体设备（分布式业务发起方）必须为用户提供专门的界面或接口用于授权和管理应用访问其他设备的能力。
48 | 47、应用签名是做到HAP级还是APP？ | Leo | 技术 |  | Pending | Open | 刘勋 |  | .APP | 是否支持.hap的签名？是否允许做.hap的预置？是否要提供.hap的签名的工具？
49 | 48、@SystemApi和@hide这些注解在哪里？ | Leo | 技术 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 暂未上线，OpenHarmony3.1上线OH官网。
50 | 49、G-SOFTWARE-0202 应规定，不允许未实现的API返回错误值。 | Leo | 技术 |  | Accept | Closed | 刘勋 | PCS3.0 | 【G-SOFTWARE-0202】如果系统服务部件中需要与某个被规定为可选部件的硬件部件交互，但设备实现不具备该组件，仍必须提供该组件 HDI的完整类定义，并以合理的方式将该 HDI 的行为实现为空操作，不允许未实现的HDI返回异常。 | Exception
51 | 50、应规定，如果采用JS作为编程语言，应该与ACE对接，不允许直接对接内核。 | Leo | 技术 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.0 | 很多JS框架（非ArkUI）可以直接跑在linux内核+libc库上，宣称支持OH。
52 | 51、OpenHarmony 打包工具怎么定义的 | Leo | 技术 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 增加链接和说明文档
53 | 52、G-HARDWARE-0210，为什么必须支持BLE？ | Leo | 技术 |  | Accept | Closed | 万承臻 | PCS3.0 | 改成推荐支持
54 | 53、G-DISTRIBUTE-0209，这个可能会带来安全隐患。 | Leo | 技术 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.0 | 短期删除。 | 固定端口号，黑客攻击的风险会很高。厂商没有能力做加固和预防。
55 | 54、【G-TOOLS-0106】必须满足 OpenHarmony 升级方式不允许改变。不太清楚讲的是什么。 | Leo | 技术 |  | Accept | Closed | 万承臻 | PCS3.0 | 删除
56 | 55、测试套件和LTS的关系需要描述一下，XTS的豁免流程，需要描述一下。 | Leo | 技术 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | xts随LTS版本发布，豁免流程不在PCS文档定义，在OH官网兼容性测试认证专区描述，已规划需求，OpenHarmony3.1配套上线。
57 | “OpenHarmony 项目贡献者”主体定义不明确。 | Jianyu Liu | 法务 | 高 | Accept | Open | 黄明龙（基金会） | PCS3.0
58 | OpenHarmony 作为 OpenAtom基金会旗下项目，版权应该是基金会？可能需要法务侧确认 | Jianyu Liu | 法务 | 高 | Accept | Open | 黄明龙（基金会） | PCS3.0
59 | OpenHarmony作为开源项目，目前的PCS版权主张可能过于严格，不是很符合开源精神。 | Jianyu Liu | 法务 | 高 | Accept | Open | 黄明龙（基金会） | PCS3.0
60 | 建议参考 Linux CGL Specification的版权声明，使用开源license。例如“Open Publication License”，“CC-BY”，“CC-BY-SA”等。 | Jianyu Liu | 法务 | 高 | Accept | Open | 黄明龙（基金会） | PCS3.0
61 | 建议明确，或举例说明设备场景 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1
62 | 超链接缺失 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配OpenHarmony3.1 SDK发布补充说明文档。
63 | 超链接缺失 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配OpenHarmony3.2 SDK发布补充说明文档。
64 | 建议在XTS文档中附上test plan，并说明测试套件中每个test的原因 | Jianyu Liu | 技术 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | 需求已规划，3.1 OH官网增加 认证测试指导专区
65 | 描述不明确。 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1
66 | 在开发者实现开源修改后，没有明确说明是该以PCS文档作为兼容性参考，还是以XTS测试套件作为主要兼容性参考。 建议修改为：“……如果要修改开源实现，请下载相关开源代码并详细阅读对应的兼容性条款并遵循其规则，并确保做出的修改仍然满足兼容性条款。 PCS文档是兼容性条款的主要参考文档，设备必须满足文档规则才能与OpenHarmony兼容。除此文档外，OpenHarmony还提供XTS测试套件，以实现对PCS文档条款的测试。 如PCS与XTS出现冲突，请以PCS文档作为主要兼容性参考。” | Jianyu Liu | 技术 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | PCS和XTS取合集。如果出现冲突，由兼容性工作组集中评审决策。
67 | 需要明确定义“设备兼容性测试”流程，以及相关条件。 | Jianyu Liu | 技术 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | 需求已规划，3.1 OH官网增加 认证测试指导专区
68 | 流程：自我测试？基金会侧测试？ | Jianyu Liu | 技术 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | 需求已规划，3.1 OH官网增加 认证测试指导专区
69 | 条件：是否有人可以免除兼容性测试？ | Jianyu Liu | 技术 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | xts豁免策略不在PCS定义，仅用例bug情况可以临时豁免。
70 | 建议使用单字母缩写，保持格式统一。 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.0
71 | 建议多字母缩写留给“ALL”这类包含内容更多的类别 | Jianyu Liu | 描述 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | 【通用/条件必选】-【基础系统ID】-【Type】-【是否强烈推荐】-【序号】
72 | 疑问： “G”和上述“ALL”的区别是什么？ | Jianyu Liu | 描述 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | 【通用/条件必选】-【基础系统ID】-【Type】-【是否强烈推荐】-【序号】
73 | 其他类别可能也需要定义。 例如“NETWORKING”(针对 分布式框架，或者其他常见类型的连接) | Jianyu Liu | 描述 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | 后续根据PCS类型扩展新增即可。
74 | 建议使用单词“DISTRIBUTED”。 “Distribute”可能会被误解为“升级”相关内容。 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.0
75 | 这个格式好像并没有统一使用。有点地方并没有使用这个格式。 | Jianyu Liu | 排版 |  | Accept | Open | 黄明龙（基金会） | PCS3.0
76 | 建议增加device profiles模块，并在其说明各设备类型的硬件要求，并给出设备类型示例。 | Jianyu Liu | 技术 | 高 | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 增加典型设备类型的推荐配置以及PCS/XTS筛选规则
77 | 建议根不同的应用程序类型，明确各类型应用程序必须/应该/可以兼容的API列表 | Jianyu Liu | 技术 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | 必选最小集范围，不支持定制和裁剪
78 | 建议以链接或附件的形式提供API列表，及API的详细介绍。 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1
79 | 因为libc和libc++可能会在不同的实现条件下，提供不同的API接口 | Jianyu Liu | 技术 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1
80 | 建议以链接或附件的形式明确说明介绍这个几个API。 | Jianyu Liu | 技术 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1
81 | 下面说明API同理 | Jianyu Liu | 技术 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1
82 | 建议明确格式，最好可以给个示例。 | Jianyu Liu | 技术 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1
83 | “有生态的系统”描述不明确。 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Closed | 刘勋 | PCS3.0 | 这里只有 应用生态系统
84 | 如果指的是设备间可共享，则应明确说明。 | Jianyu Liu | 技术 |  | Accept | Closed | 刘勋 | PCS3.0 | 这里只有 应用生态系统
85 | 建议说明“多个标识”有哪些可使用的标识选项 | Jianyu Liu | 技术 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.0
86 | 建议也在OpenHarmony 术语表 中说明 | Jianyu Liu | 技术 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1
87 | 定义中没有明确对于multi-byte的字符串，长度怎么算 | Jianyu Liu | 技术 |  | Pending | Open | 刘勋 | PCS3.0 | 待澄清，12/17前完成
88 | 只有ARM架构支持NEON，建议在此次提及ARM架构 | Jianyu Liu | 技术 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | 建议项，不处理。
89 | 对于不使用“分布式软总线”，而使用其他通信方式的设备，建议增加相关条款 | Jianyu Liu | 技术 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | 暂不做约束。
90 | 建议明确支持的编程语言 | Jianyu Liu | 技术 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | 以表格为准即可。
91 | 建议根不同的应用程序类型，明确各类型应用程序必须/应该/可以兼容的API列表 | Jianyu Liu | 技术 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | 见表格定义
92 | 建议明确对于“非带屏设备”的对应条款 | Jianyu Liu | 技术 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | 文档已经覆盖
93 | 建议以链接或附件的形式，明确说明/介绍API | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
94 | 建议根据应用程序类型，明确各类型所支持的API | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
95 | 疑问： 这里说“必须遵循分布式”，但是并没有明确规定软件必须支持分布式 | Jianyu Liu | 技术 |  | Pending | Open | 刘勋 |  | 待澄清，12/17前完成
96 | 疑问： 这里不需要定义NVM（非易失存储空间）大小吗？ | Jianyu Liu | 技术 |  | Pending | Open | 刘勋 |  | 待澄清，12/17前完成
97 | 疑问： 这里说“必须遵循分布式软总线”，但是并没有规范设备一定要支持分布式软总线 | Jianyu Liu | 技术 |  | Pending | Open | 刘勋 |  | 待澄清，12/17前完成
98 | 以及下面的API都建议以链接或附件的形式详细说明/介绍 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
99 | 疑问： 对于不带屏设备怎么办？ | Jianyu Liu | 技术 |  | Pending | Open | 刘勋 |  | 待澄清，12/17前完成
100 | 建议： 根据设备/应用程序类型分布描述 | Jianyu Liu | 技术 |  | Pending | Open | 刘勋 |  | 待澄清，12/17前完成
101 | 疑问： 为什么这里只有wifi？ | Jianyu Liu | 技术 |  | Pending | Open | 刘勋 |  | 待澄清，12/17前完成
102 | 建议明确定义“核心应用程序” | Jianyu Liu | 技术 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | PCS3.1刷新
103 | 建议明确定义“兼容设备” | Jianyu Liu | 技术 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.0
104 | 疑问： 说必须遵循分布式规范，但是没有明确规定软甲必须支持分布式 | Jianyu Liu | 技术 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | 分布式属于可选部件
105 | 建议以链接或附件的形式在PCS文档中展现。 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
106 | 且API文档也需要明确文档版本 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
107 | 建议说明能力和接口规范 | Jianyu Liu | 技术 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1
108 | 建议明确能力规范 | Jianyu Liu | 技术 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1
109 | 建议明确“不活动状态”定义。 | Jianyu Liu | 技术 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1
110 | 建议明确“标准USB外围设备”定义。 | Jianyu Liu | 技术 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1
111 | 建议明确定义“标记”规范 | Jianyu Liu | 技术 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1
112 | 建议添加接口说明链接 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
113 | 建议增加对相关名词/API接口的相关说明，或者链接 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1
114 | 这个条款只能针对支持多媒体的设备 | Jianyu Liu | 技术 |  | Pending | Open | 刘勋 |  | 待澄清，12/17前完成
115 | 建议在device profiles中明确说明 | Jianyu Liu | 技术 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1
116 | 建议添加API接口说明链接 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1
117 | 建议将其分解为多条要求 | Jianyu Liu | 技术 |  | Pending | Open | 刘勋 |  | 待澄清，12/17前完成
118 | 建议增加接口说明链接 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
119 | 建议将其作为要求，而不是说明 | Jianyu Liu | 技术 |  | Pending | Open | 刘勋 |  | 待澄清，12/17前完成
120 | 疑问： 本章节和 安全指南 的关系是什么？ | Jianyu Liu | 技术 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | 安全指南主要用于指导开发者开发，PCS属于规范性约束
121 | 在某些情况下，可能也会需要AES128/192 | Jianyu Liu | 技术 |  | Pending | Open | 刘勋 |  | 待澄清，12/17前完成
122 | 疑问：为什么只针对S和STD？ | Jianyu Liu | 技术 |  | Pending | Open | 刘勋 |  | 待澄清，12/17前完成
123 | 疑问：为什么只针对S和STD？ | Jianyu Liu | 技术 |  | Pending | Open | 刘勋 |  | 待澄清，12/17前完成
124 | 疑问：本章节和 应用权限管理开发指导 的关系？ | Jianyu Liu | 技术 |  | Pending | Open | 刘勋 |  | 待澄清，12/17前完成
125 | 建议明确定义权限证书 | Jianyu Liu | 技术 |  | Pending | Open | 刘勋 |  | 待澄清，12/17前完成
126 | 疑问： 那对于其他设备访问本设备的能力怎么办？ | Jianyu Liu | 技术 |  | Pending | Open | 刘勋 |  | 待澄清，12/17前完成
127 | 建议说明完整性校验的流程与步骤 | Jianyu Liu | 技术 |  | Pending | Open | 刘勋 |  | 待澄清，12/17前完成
128 | 本章节只争对有物理键盘的设备。 | Jianyu Liu | 技术 |  | Pending | Open | 刘勋 |  | 待澄清，12/17前完成
129 | 建议在Device profile进行定义 | Jianyu Liu | 技术 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | PCS3.1刷新
130 | 建议添加aa工具说明的链接 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
131 | 建议增加接口说明的链接。 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
132 | 而且这个看起来更像是SOFTWARE要求。 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
133 | 缺失应用程序是否可以overwrite其他程序的相关规定 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
134 | 建议就以下名词添加相关链接：“已公开API”“@SystemApi”“API文档” | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
135 | 疑问：描述不明确。意思是API行为在所有设备上都应一致？ | Jianyu Liu | 技术 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | 是的
136 | 疑问：描述不明确。明确了不该位于哪里，那应该位于哪里？ | Jianyu Liu | 技术 |  | Pending | Open | 刘勋 |  | 待澄清，12/17前完成
137 | 缺失链接 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
138 | 建议添加更为详细的介绍说明 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1
139 | 除了提示用户，在安装应用时应该获取用户同意 | Jianyu Liu | 技术 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | 是的，提示用户的意思就是这个。
140 | 建议修改为“必须通过” | Jianyu Liu | 技术 |  | Pending | Open | 刘勋 |  | 待澄清，12/17前完成
141 | 建议添加兼容性测试的说明链接 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
142 | 建议添加生成规则的说明链接 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
143 | 疑问： 支持API，那为什么这个是HARDWARE？ | Jianyu Liu | 技术 |  | Pending | Open | 刘勋 |  | 待澄清，12/17前完成
144 | 建议增加协议介绍说明的链接 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
145 | 建议增加协议介绍说明的链接 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
146 | 建议增加链接 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
147 | 建议增加链接 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
148 | 建议增加链接 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
149 | 建议增加链接 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
150 | 建议增加链接 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
151 | 疑问：RPC指的是？ | Jianyu Liu | 技术 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | RPC指远程调用，业界标准定义。
152 | 建议增加链接 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
153 | 建议增加链接 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
154 | 建议增加链接 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
155 | 描述不明确。 | Jianyu Liu | 技术 |  | Pending | Open | 刘勋 |  | 待澄清，12/17前完成
156 | “禁止修改”，那是否可以在不修改的基础上进行拓展？还是说只能使用提供的结构和接口？ | Jianyu Liu | 技术 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | 禁止修改API定义和实现，可以采用继承/派生的方法扩展，前提是不能对原有API造成任何影响。如果不确认是否可以扩展的，提交兼容性工作组评审。
157 | 建议增加链接 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
158 | 疑问：为什么是3072，而不是4096？ | Jianyu Liu | 技术 |  | Pending | Open | 刘勋 |  | 待澄清，12/17前完成
159 | 建议增加提到的专业名词的链接 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
160 | 描述不明确。 建议增加“南向设备”的定义； 建议增加“北向应用”的定义 | Jianyu Liu | 技术 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | 南向设备：指OEM设备；北向应用：指OpenHarmony应用。
161 | 建议增加示例 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
162 | 建议添加链接 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
163 | 建议添加链接，及定义标准 | Jianyu Liu | 描述 |  | Accept | Open | 刘勋 | PCS3.1 | 匹配oh3.1官网sdk和开发者指导书刷新链接。
164 | 疑问：32bits是不是可能有点少了？ | Jianyu Liu | 技术 |  | Pending | Open | 刘勋 |  | 待澄清，12/17前完成
165 | 需要明确定义测试套件，及测试流程等。比如： 自行测试？基金会测试？是否有合作伙伴可以免测试？ | Jianyu Liu | 技术 |  | Reject | Closed | 刘勋 |  | 兼容性测试流程不在PCS定义。
166 | PCS文档的英文翻译问题，英文文档发布的问题。外部翻译，兼容性SIG内部审核，律师审核。 | Jianyu Liu | 翻译 |  | Accept | Closed | 黄明龙（基金会） | PCS3.0 | 英文初稿已经翻译完毕，评审更新后发布，计划12月底。
167 | 1.[C-STD-SOFTWARE-0703]编码分辨率需要支持高清和标清，是否需要定义具体的常用分辨率及支持的分辨率最小数量 | 杨凯 | 技术 |  | Reject | Closed | 中科创达 |  | 此处仅定义门槛底线要求。
168 | 2.规范命名规则G和ALL如何区分,可以用C-ALL的命名来代替G类规范吗 | 杨凯 | 技术 |  | Reject | Closed | 中科创达 |  | 【通用/条件必选】-【基础系统ID】-【Type】-【是否强烈推荐】-【序号】
169 | 3.如何识别通用规范能力是可选的还是必须的，有没有什么快速方法 | 杨凯 | 技术 |  | Reject | Closed | 中科创达 |  | 第1步：选择要支持的基础系统类型：MINI, SMALL, STANDARD 第2步：按照第3章“基础系统兼容性”的索引识别需要支持的条款
170 | 4.[C-STD-SOFTWARE-0703]类似这种针对标准系统的媒体规范，大型系统及小型系统是无需支持的意思吗 | 杨凯 | 技术 |  | Reject | Closed | 中科创达 |  | 是的。
171 | 5.后续的xts测试中对网络是否有具体的要求 | 杨凯 | 技术 |  | Reject | Closed | 中科创达 |  | 大部分测试套件不依赖网络，对于依赖网络的部分，后续会在xts中定义标准的测试环境。
172 | 6.Google CTS-verifier会自动隐藏不支持模块用例，Open Harmony后续的xts测试是否也是如此 | 杨凯 | 技术 |  | Accept | Open | 中科创达 | PCS3.1 | 匹配OpenHarmony部件化架构调整结构，实现按照部件挑选。
173 | XTS是为了测试应用兼容性的，轻量不带屏幕当前哪来的应用生态，CTS测试有没有必要，意义何在？ | pargo | 技术 |  | Reject | Closed | 美的
174 | 内存只有几百K的设备，谈什么屏幕和应用生态，这部分的应用兼容性怎么讲？这类设备是怎么考虑的 | pargo | 技术 |  | Reject | Closed | 美的 |  | xts含几个套件，包括ACTS（API兼容+分布式兼容）、DCTS（硬件规格约束/SOC兼容）、HATS（硬件抽象层兼容）；针对L0测试Native API的原因，是考虑到接下来3.1要发布NDK API；ACTS里面，分布式兼容的内容会在3.1逐步开源发布。针对L0上的XTS，从质量视角看，目前也有拦截一些基础的OH适配的bug，也有看护基础质量的定位。
175 | 不带屏的设备需要能够集成软总线的分布式能力，如果只是一个内核的集成，个人意见觉得在OpenHarmony社区没有什么大的必要。 | 李开龙 | 技术 |  | Reject | Closed | 华为 |  | 同上
176 | 这点认同，带软总线才有CTS测试的意义，所以要把软总线用起来，那么多分布式能力L0现在都不支持，L0要有自己的分布式能力，并且能和L2分布式交互 | pargo | 技术 |  | Reject | Closed | 美的 |  | 同上
177 | 当前L0级的设备对芯片的资源要求为： （FLASH）设备整体可读写非易失存储空间 >= 2MB （SRAM）设备整体 RAM 空间 >= 128KB 对CPU的算力要求： 主 CPU 的 DMIPS 大于 100 MIPS。 现对该数据提出几点建议： 1、能否提供原因，说明该设定的理由以及判据是什么？ 2、这里的可读写非易失存储空间是指仅装载程序的介质吗？事实上，以L0应用于智能手表的案例为例，一般SOC的内置FLASH用于存放必要应用固件和用户NV数据，而资源性文件一般会存在在外部flash，我觉得这个限制是否额外考虑？基于此，2MB的设定是否仅只包含程序部分。 3、L0级设备是否可以考虑细分领域，比如WIFI SOC 和 BLE SOC资源要求做一个进一步的细分。因为他们面临的应用场景明显有很大的区别，故不应该用同一套体系来判断。至少在L0这个级别来说不建议。 4、目前还不太清楚Openharmony的对硬件的赋能范围，以AirTag这个产品举例，它的应用非常简单，flash+ram的资源远不需要这么大的要求，如果按照这个标准，则表明OH自动放弃这些边缘终端的节点型产品。 最后关于算力的问题，这里我贴一张图： 84DD2846-5FC1-4A4D-A7C3-D098486C81AE.png 上图为ARM官方提供的以Cortex M系列为例的IP级的DMIPS评估，这个是理论算力的评估，但实际上还没有考虑总线架构以及指令Cache load机制等损耗，以主频64MHZ 为例，则理论DMIPS约80MIPS，故并未达标。但实际上该芯片也实际参与了华为诸多产品 | 邹南 | 技术 |  | Accept | Closed | 汇顶 |  | 硬件兼容性部分，定义OpenHarmony各必选和可选子系统运行的最小硬件规格依赖。 1、CPU部分、ROM、RAM当前为SR推荐选项；3.1会根据实际约束明确最低强制要求； 2、最基本的底线，是要能把OpenHarmony MINI/SMALL/Standar每个系统类型的最小部件级驱动起来。
178 | 赞同，另外是不是能力弱的，或没有集成屏幕和分布式能力的，就不需要CTS测试了？，要根据测试的目的确定好测试的范围，软件的，硬件的，不能全包 | pargo | 技术 |  | Reject | Closed | 美的 |  | xts含几个套件，包括ACTS（API兼容+分布式兼容）、DCTS（硬件规格约束/SOC兼容）、HATS（硬件抽象层兼容）；针对L0测试Native API的原因，是考虑到接下来3.1要发布NDK API；ACTS里面，分布式兼容的内容会在3.1逐步开源发布。针对L0上的XTS，从质量视角看，目前也有拦截一些基础的OH适配的bug，也有看护基础质量的定位。